План - график мероприятий по реализации ФГОС  ДО

| Мероприятие | Примерный срок проведения | Ответственные | Ожидаемый результат | Форма отчёта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческая работа по созданию условий внедрения ФГОС ДО |
| Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО | 10.06.2014г. | Заведующий, старший воспитатель | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |
| Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО | 10.06.2014г | Заведующий, старший воспитатель, руководитель рабочей группы | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План-график |
| Организация непрерывного повышения квалификации педагогических кадров | Поэтапно, весь учебный год | Заведующий, старший воспитатель | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО | Диагностика педагогических работников |
| Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 15.06.2014г | Заведующий, старший воспитатель | Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС ДО | Совещание при заведующем, протокол совещания |
| Разработка плана методического сопровождения ФГОС в ДОО | 25.06.2014г. | Методический совет под руководством старшего воспитателя | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО | План |
| Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС ДО | 01. 08.2014г. | Заведующий, старший воспитатель | Осмысление содержания ФГОС ДО | План мероприятий |
| Совещание под руководством заведующего ДОУ «Готовность ДОО к внедрению ФГОС» | 01. 09.2014г. | Заведующий | Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО | Протокол совещания |
| Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам ФГОС ДО | Поэтапно, весь учебный год | Заведующий, старший воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | Протоколы |
| Организация работы по разработке образовательной программы ДОО в соответствии с примерными образовательными программами | 10.09.2014-31.05.2015г. | Заведующий, старший воспитатель | Создание основной образовательной программы ДОУ | Проект программы |
| Обсуждение и утверждение основной образовательной программы | 2015-2016 г. | Заведующий, старший воспитатель | Наличие ООП ДОУ | Приказ |
| Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников | 2015-2016 г. | Заведующий, старший воспитатель | Наличие календарно-тематических планов | Протокол |
| Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО | Поэтапно, весь учебный год | Педагог-психолог, старший воспитатель | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы педагога- психолога |
| Разработка Положения о результатах освоения ООП | 20.09.2014г. | Старший воспитатель | Наличие Положения | Приказ об утверждении Положения |
| Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО | 25.09.2014г. | Старший воспитатель, воспитатели | ___ | План перехода |
| Мониторинг введения ФГОС ДО | Весь период | Заведующий, старший воспитатель | Диагностические материалы | План контроля |
| Организация отчётности по введению ФГОС ДО | Весь период | Заведующий, старший воспитатель | ___ | Отчёты |
| Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО | Весь период | Заведующий, старший воспитатель | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО | План-график |
| Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО | Весь период | Заведующий, старший воспитатель | Ликвидация затруднений | Протокол |
| Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО |
| Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащённости учебного процесса | поэтапно | Заведующий, старший воспитатель | Определение необходимых изменений в оснащённости ДОО с учётом требований ФГОС ДО | Информационная справка |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОО | Весь период | Заведующий, старший воспитатель | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО | Информационная справка |
| Обеспечение ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами ООП | Весь период | Заведующий, старший воспитатель | Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательными ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных | Весь период | Заведующий, старший воспитатель, делопроизводитель | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в Интернете | Весь период | Заведующий, старший воспитатель, делопроизводитель | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |
| Размещение на сайте ДОУ информации о внедрении ФГОС ДО | Весь период | Заведующий, старший воспитатель, делопроизводитель | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| Обеспечение публичной отчётности ДОО о ходе и результатах введения ФГОС (включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС). | 31.05.2015-2016г. | Заведующий, старший воспитатель, делопроизводитель | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО | Размещение публичного отчёта на сайте ДОУ |
| Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС | Весь период | Заведующий, старший воспитатель, делопроизводитель | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |